UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo laikotarpis (metai), įgyvendinimo terminas | Atsakingas vykdytojas | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijų reikšmės | Vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 metai |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Civilinės saugos parengties stiprinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Organizacinės priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Peržiūrėti Ukmergės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planą | I ketvirtis | Parengties pareigūnas (patarėjas) | įvykdyta | 100% | Planas peržiūrėtas vasario mėn. Įvykdyta 100% |
| 1.1.2. | Peržiūrėti Ukmergės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą | I ketvirtis | Parengties pareigūnas (patarėjas) | įvykdyta | 100% | Planas peržiūrėtas vasario mėn. Įvykdyta 100% |
| 1.1.6. | Kaupti ir analizuoti duomenis apie buvusias ekstremaliąsias situacijas | Nuolat | Parengties pareigūnas (patarėjas) | įvykdyta | 100% | Įvykdyta 100% |  |
| 1.1.7. | Organizuoti Ukmergės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžius | Pagal poreikį | Parengties pareigūnas (patarėjas) | ≥2 | 100% | 2025 m. balandžio 2 d., balandžio 28 d., rugpjūčio 13 d., spalio 7 d. Įvykdyta 100% |  |
| 1.1.8. | Atlikti gyventojų perspėjimo sistemos techninės priežiūros darbus | Pagal patvirtintą GPS techninės priežiūros grafiką | Parengties pareigūnas (patarėjas) | 12 | 100% | Darbai atlikti pagal GPS priežiūros grafiką. Įvykdyta 100% |  |
| 1.2. Civilinės saugos pratybos ir darbuotojų mokymas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Savivaldybės civilinės saugos funkcinės pratybos | IV ketvirtis | Parengties pareigūnas (patarėjas) | 1 | 100% | Pratybos surengtos 2025 m. spalio 10-11d. Įvykdyta 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4. | Organizuoti mokymus Ukmergės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, ūkio subjektų vadovams arba jų įgaliotiems asmenims, kitų įstaigų darbuotojams | Pagal poreikį | Parengties pareigūnas (patarėjas) | Nuo visų narių skaičiaus | 80% | Nebuvo poreikio |
| 1.2.5. | Organizuoti savivaldybės administracijos darbuotojams 2 val. civilinės saugos mokymą | IV ketvirtis | Parengties pareigūnas (patarėjas) | 1 | 100% | Gruodžio 17 d. Įvykdyta 100% |
| 1.3. Gyventojų švietimas |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Ukmergės rajono savivaldybės interneto puslapyje, Facebook paskyroje ir rajono spaudoje teikti informaciją apie įvykusius Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžius, juose priimtus sprendimus, skelbti patarimus ir atmintines gyventojams civilinės saugos, priešgaisrinės saugos tematika | Nuolat | Parengties pareigūnas (patarėjas) ir Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė | ≥2 | 100% | Informacija skelbta po ESOC posėdžių skelbta interneto puslapyje www.ukmerge.lt Facebook paskiroje ir rajono laikraščiuose Įvykdyta 100% |
| 1.3.2. | Ukmergės rajono savivaldybės interneto puslapyje www.ukmerge.lt ir Facebook paskyroje teikti informaciją apie potencialius pavojus ir galinčias susidaryti ekstremalias situacijas | Nuolat | Parengties pareigūnas (patarėjas) Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė | 12 | 100% | Interneto puslapyje www.ukmerge.lt ir Facebook paskiroje publikuojama aktuali informacija gyventojams Įvykdyta 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Organizuoti ir dalyvauti susitikimuose civilinės saugos klausimais su seniūnijų gyventojais ir/ar mokyklų bendruomenėmis | Pagal poreikį | Parengties pareigūnas (patarėjas) | 5 | 100% | Nuotoliniu būdu dalyvauta pasitarimuose su ugdymo įstaigų, savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovais Įvykdyta 100% |
| 2. Ekstremalių įvykių kilimo tikimybių mažinimas ir jų daromo poveikio švelninimas |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Gaisrai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Visuomenės informavimas apie gaisrų (gamtinių ir kt.) pavojų, galimus gaisrų padarinius, administracinę atsakomybę už gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą | kovo-balandžio mėn. | Parengties pareigūnas (patarėjas) | 3 | 100% | Kovo – balandžio mėn. informacija skelbta savivaldybės tinklapyje www.ukmerge.lt, savivaldybės Facebook paskyroje, dviejose rajono laikraščiuose. Įvykdyta >100% |
| 2.1.2. | Lankymosi miške ir miško išteklių naudojimo uždraudimas ar apribojimas esant padidintam miško gaisrų pavojui | miško valdytojų teikimu | Parengties pareigūnas (patarėjas) Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius | Poreikiui esant | 100% | Nebuvo poreikio |
| 2.2. Transporto avarijos |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Rengti saugos eismo komisijos posėdžius | Kas ketvirtį | Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius | ≥4 | 100% | Sausio 24 d., kovo 25 d., gegužės 20 d., liepos 23 d., spalio 1 d.; gruodžio 9 d. Įvykdyta >100% |
| 2.3. Radiologinė ir (ar) branduolinė avarija |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Informacijos apie priemones, kurias reikėtų vykdyti, siekiant apsisaugoti, rengimas ir teikimas savivaldybės gyventojams | Gavus informaciją | Parengties pareigūnas (patarėjas) | įvykdyta | 100% | Interneto puslapyje www.ukmerge.lt publikuojama aktuali informacija gyventojams. Įvykdyta 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Pavojingas radinys |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Gyventojų informavimas apie likusių nuo karo sprogmenų keliamus pavojus, sprogmenimis užterštoms teritorijoms žymėti naudojamus įspėjamuosius ženklus, pareigas ir atsakomybę, susidūrus su likusiais nuo karo sprogmenimis | pagal gyventojų švietimo grafiką | Parengties pareigūnas (patarėjas) | 2 | 100% | Interneto puslapyje www.ukmerge.lt publikuojama aktuali informacija gyventojams Įvykdyta 100% |
| 2.5. Šilumos energijos sutrikimai |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už pagalbos teikimą šaltuoju metų periodu, kontaktinius duomenis | Rugsėjo mėn. | Parengties pareigūnas (patarėjas) | 1 | 100% | Kontaktai patikslinti rugsėjo mėn. Įvykdyta 100% |
| 2.6. Pavojingos užkrečiamosios ligos |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės, pasirengimo gripo pandemijai planus | Iki sausio 15 d. | Sveikatos reikalų koordinatorius | 1 | 100% | Iki sausio 15 d. peržiūrėtas planas. Įvykdyta 100% |
| 2.6.2. | Informacijos apie priemones, kurias reikėtų naudoti ligų epidemijų metu, siekiant apsisaugoti nuo susirgimų, rengimas ir teikimas savivaldybės gyventojams | Gavus informaciją apie gręsiančią epidemiją ar jos metu | Sveikatos reikalų koordinatorius | 1 | 100% | Nebuvo poreikio |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. Gyvūnų ligos |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Organizuoti gyventojų perspėjimą per spaudos priemones apie gyvūnų ligų plitimą, teikti specialistų rekomendacijas, kaip elgtis plintant ligoms | Gavus informaciją | Parengties pareigūnas (patarėjas) | Esant poreikiui | 100% | Interneto puslapyje www.ukmerge.lt publikuojama aktuali informacija apie Afrikinį kiaulių marą. Įvykdyta 100% |
| 2.8. Komunalinių sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už pagalbos teikimą, kontaktinius duomenis | Rugsėjo mėn. | Parengties pareigūnas (patarėjas) | 1 | 100% | Rugsėjo mėn. patikslinti kontaktai. Įvykdyta 100% |
| 2.9. Pastatų griuvimai |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, ir ypatingų statinių naudojimo priežiūros organizavimas ir atlikimas | Nuolatos | Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius | 200 | 100% | Patikrinti 205 pastatai. Įvykdyta 100% |
| 2.10. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už pagalbos teikimą, kontaktinius duomenis | Rugsėjo mėn. | Parengties pareigūnas (patarėjas) | 1 | 100% | Rugsėjo mėn. patikslinti kontaktai. Įvykdyta 100% |
| 2.11. Vandens tiekimo sutrikimas |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už pagalbos teikimą, kontaktinius duomenis | Rugsėjo mėn. | Parengties pareigūnas (patarėjas) | 1 | 100% | Rugsėjo mėn. patikslinti kontaktai. Įvykdyta 100% |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12. Dujų tiekimo sutrikimas |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. | Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už pagalbos teikimą, kontaktinius duomenis | Rugsėjo mėn. | Parengties pareigūnas (patarėjas) | 1 | 100% | Rugsėjo mėn. patikslinti kontaktai. Įvykdyta 100% |
| 2.13. Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1. | Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimo organizavimas ir rekomendacijų, kaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu, teikimas | Gavus informaciją | Parengties pareigūnas (patarėjas) | įvykdyta | 100% | Nebuvo poreikio |
| 2.14. Kruša |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.1. | Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimo organizavimas ir rekomendacijų, kaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu, teikimas | Gavus informaciją | Parengties pareigūnas (patarėjas) | įvykdyta | 100% | Nebuvo poreikio |
| 2.15. Sausra augalų aktyviosios vegetacijos laikotarpiu |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.1. | Agituoti žemės ūkio veiklos subjektus drausti pasėlius dėl stichinės sausros rizikos | Pasėlių deklaravimo metu | Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas | įvykdyta | 100% | Pasėlių deklaravimo metu balandžio-liepos mėn. Įvykdyta 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16. Kibernetinė ataka |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.1. | Dalyvauti organizuojamuose kompleksiniuose kibernetinės saugos mokymuose valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams | Pagal rengėjų pakvietimą | Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjas | įvykdyta | 100% | Mokymai nevyko 0% |

____________________________