PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos

2026 m.    d. sprendimu Nr.

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PLANAS 2026–2030 M.

I SKYRIUS

ĮVADAS

Ukmergės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų planas (toliau – Planas) skirtas mokymo ir mokymosi kokybei mokyklose gerinti, švietimo prieinamumui užtikrinti įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių asmenims pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, didinti mokyklų efektyvumą, užtikrinti sveiką mokymosi aplinką ir saugų kelią į mokyklą.

Plano tikslas – užtikrinti racionalų ir tvarų Ukmergės rajono švietimo įstaigų tinklą, sudarant sąlygas kokybiškam, prieinamam ir šiuolaikinius ugdymo poreikius atitinkančiam ugdymui visiems mokiniams.

Pagrindiniai pertvarkos prioritetai yra šie:

1. Kokybiško ugdymo turinio garantija kiekvienam mokiniui: siekiama užtikrinti, kad visi mokiniai gautų aukštos kokybės ugdymą, nepriklausomai nuo mokyklos dydžio ar vietos.

2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir vadybinių kompetencijų stiprinimas: planuojama investuoti į mokytojų profesinį tobulėjimą, siekiant pagerinti ugdymo kokybę ir efektyvumą.

3. Veiksmingesnis mokymo ir ūkio lėšų naudojimas: optimizuoti išteklių paskirstymą, siekiant užtikrinti efektyvų mokyklų veiklos finansavimą.

4. Mokyklų mokymosi aplinkos ir pastatų atnaujinimas: numatoma modernizuoti mokyklų infrastruktūrą, kad būtų sukurtos patogios ir saugios mokymosi sąlygos.

5. Kaimo mokyklų stiprinimas: dėmesys skiriamas kaimo mokyklų išlikimui ir plėtrai, siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą regionuose.

Pertvarkant mokyklų tinklą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 2025 m. pradžioje atnaujintomis Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, ir kitais teisės aktais. Pagal šias taisykles, nuo 2024–2025 mokslo metų 1–10 klasėse gali mokytis ne mažiau kaip 8 mokiniai. Taip pat numatyta, kad pradiniame ugdyme galima jungti tik po dvi gretutines klases, III gimnazijos klasės gali būti sudaromos tik tada, jei jose mokosi ne mažiau kaip 12 mokinių, ir savivaldybė prisideda skirdama 50 proc. mokymo lėšų. Valstybinė švietimo politika bei kintanti padėtis sąlygoja būtinybę planuoti tolesnę mokyklų tinklo pertvarką.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

Bendrojo ugdymo mokyklos. Mokiniai.

Įgyvendinus Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą 2021–2025 m., patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 7-59 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Ukmergės rajone pasikeitė bendrojo ugdymo mokyklų skaičius. Mokyklų tipų ir mokinių skaičiaus pokyčius galima matyti žemiau pateiktuose lentelėse ir diagramose.

| Bendrojo ugdymo mokyklų skaičiaus pokyčiai 2021–2025 m. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mokyklos tipas |  | 2021–2022 m. m. | 2022–2023 m. m. | 2023–2024 m. m. | 2024–2025 m. m. | 2025–2026 m. m. |
| Gimnazija |  | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Pagrindinė |  | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Iš jų: | Spec. poreikių | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Mokykla-daugiafunkcis centras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Progimnazija |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ugdymo centras |  | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Iš viso: |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius 2021–2026 metais |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasės | Mokinių skaičius 2021–2022 m. m. | Mokinių skaičius 2022–2023 m. m. | Mokinių skaičius 2023–2024 m. m. | Mokinių skaičius 2024–2025 m. m. | Mokinių skaičius 2025–2026 m. m. |
| 1–4 klasės | 1198 | 1259 | 1292 | 1307 | 1275 |
| 5–10 klasės | 1824 | 1834 | 1807 | 1823 | 1805 |
| 11–12 klasės | 435 | 413 | 404 | 407 | 438 |
| Iš viso: | 3457 | 3506 | 3503 | 3537 | 3518 |

Suaugusiųjų mokymasis.

Ukmergės rajone užtikrinamos galimybės suaugusiųjų formaliojo švietimo poreikiams tenkinti. Suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo programas teikia Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, o vidurinio ugdymo programą – Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija. Pastaraisiais metais poreikio šioms programoms ir mokinių jose nebuvo.

Taip pat veikia Produktyvaus mokymo klasė, įsteigta Užupio pagrindinėje mokykloje. Joje sudaromos sąlygos mokiniams įgyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas praktiškai, atsižvelgiant į jų individualius gebėjimus, polinkius bei mokymosi motyvaciją. Ši klasė skirta 15–17 metų mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų arba grįžusiems į švietimo sistemą po to, kai iš jos iškrito, norintiems socializuotis, pritapti švietimo sistemoje per pasirinktą ir asmeniškai patrauklią darbinę veiklą. Tokiu būdu mokiniams suteikiama galimybė mokytis kitaip – derinant teorinį ugdymą su praktine veikla įvairiose profesinio mokymo įstaigose ar darbo aplinkose, taip padedant mokiniams geriau pasiruošti tolimesniam mokymuisi ir sėkmingai integracijai į darbo rinką.

| Produktyvaus mokymo mokinių skaičiaus pokytis 2021–2026 m. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasės | 2021–2022 m. m. | 2022–2023 m. m. | 2023–2024 m. m. | 2024–2025 m. m. | 2025–2026 m. m. |
| 9 klasė | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| 10 klasė | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| Iš viso: | 31 | 27 | 32 | 32 | 29 |

Visos dienos mokyklos grupės.

Nuo 2023 metų mokyklose komplektuojamos visos dienos mokyklos grupės, vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 7-72 patvirtintu Visos dienos mokyklos grupės paslaugų teikimo Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu. Iki tol mokyklose veikė pailgintos dienos grupės, tačiau nauja tvarka užtikrina platesnį ir nuoseklesnį visos dienos ugdymą.

Visos dienos mokyklos grupių organizavimas suteikia daug privalumų vaikų ugdymui. Šiose grupėse vaikai turi galimybę tęsti mokymąsi ir atlikti namų darbus prižiūrint pedagogams, geriau įsisavinti mokomąją medžiagą. Dalyvaudami įvairiose veiklose, jie lavina socialinius įgūdžius, mokosi bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo ir pagarbos kitiems. Visos dienos grupėse vaikai praleidžia laiką saugioje ir prižiūrimoje aplinkoje, o pedagogai gali skirti daugiau dėmesio individualiems mokinių poreikiams.

| Pailgintos dienos grupės |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metai | 2021–2022 m. m. |  | 2022–2023 m. m. |
| Grupių skaičius | 12 |  | 15 |
| Mokinių skaičius | 265 |  | 276 |
| Visos dienos mokykla |  |  |  |
| Metai | 2023–2024 m. m. | 2024–2025 m. m. | 2025–2026 m. m. |
| Grupių skaičius | 16 | 17 | 19 |
| Mokinių skaičius | 345 | 412 | 445 |

Neformalusis švietimas.

Sudarytos galimybės visiems mokiniams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose. Mokiniai lanko Meno mokyklą, Sporto centrą, įvairius bendrojo ugdymo mokyklų organizuojamus būrelius, taip pat dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programose, vaikų užimtumo vasaros projektuose bei kitose edukacinėse veiklose atostogų metu.

|  | 2021–2022 m. m. | 2022–2023 m. m. | 2023–2024 m. m. | 2024–2025 m. m. | 2025–2026 m. m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mokiniai | 61,55 % | 66,07 % | 60,53 % | 76,89 % | 75,59% |

Neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis:

Rajone kinta savivaldybės pavaldumo neformaliojo švietimo įstaigas lankančių mokinių skaičius. Šiuos pokyčius iliustruoja žemiau pateikta diagrama, atspindinti mokinių, dalyvaujančių šių įstaigų neformaliojo švietimo veiklose, skaičiaus dinamiką.

Remiantis 2021–2026 m. mokinių skaičiaus duomenimis, matyti, kad tiek Meno mokykla, tiek Sporto centras patiria skirtingo intensyvumo augimą. Tam įtakos turi ir tai, kad Meno mokykla įgyvendina ilgalaikes 8 (muzikos) arba 7 (dailės, šokio) metų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

Meno mokyklos mokinių skaičius išlieka stabilus, o Sporto centro – palaipsniui didėja. Tai galimai rodo kintančius bendruomenės poreikius ir interesus neformaliojo švietimo srityje, apimančioje tiek fizinio aktyvumo ir sporto, tiek meninio ugdymo veiklas. Pastaruoju metu pastebimas ir didėjantis Meno mokyklos Dailės skyriaus programų populiarumas. Mokinių skaičiaus pokyčius gali lemti ir programų įvairovė bei pasiūla, gyventojų demografiniai pokyčiai, infrastruktūros gerinimas, užsiėmimų populiarumo kaita ir kiti veiksniai.

Rengiant Planą atsižvelgiama į šias tendencijas, siekiant optimaliai paskirstyti išteklius, užtikrinti paslaugų prieinamumą ir sudaryti vienodas sąlygas abiejų įstaigų veiklų programų plėtrai bei prieinamumui.

Rekomendacijos Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo tinklo pertvarkai.

Atsižvelgiant į 2021–2026 m. mokinių skaičiaus pokyčius Meno mokykloje ir Sporto centre bei bendruomenės ugdymo poreikių tendencijas, siekiant užtikrinti savivaldybės neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą ir racionalų tinklo naudojimą, siūloma:

Meno mokyklai:

1. atsižvelgiant į gyventojų poreikius, kryptingai plėtoti mokyklos veiklą, orientuotą į meninio ir kultūrinio ugdymo stiprinimą kaip vieną iš jauno žmogaus ugdymo prioritetų;

2. siekti ugdymo kokybės gerinimo nuolat atnaujinant ugdymo turinį jį dar labiau diferencijuojant ir individualizuojant bei diegiant šiuolaikinius ugdymo metodus bei technologijas;

3. Muziko skyriuje siekiant užtikrinti kokybiškas ugdymo sąlygas planuoti infrastruktūros plėtrą;

4. periodiškai vertinti neformaliojo švietimo programų paklausą ir koreguoti jas pagal gyventojų poreikius.

Sporto centrui:

1. atsižvelgiant į nuosekliai didėjantį mokinių skaičių, planuoti veiklos plėtrą, įtraukiant naujas sporto šakas ir grupes;

2. įvertinti esamos sporto infrastruktūros pajėgumus ir parengti priemones jų pritaikymui augančiam mokinių skaičiui (patalpų pritaikymas, grafiko optimizavimas, naujų erdvių paieška ar įrengimas).

3. planuoti papildomų trenerių ir specialistų pareigybių steigimą, atsižvelgiant į augančio ugdytinių skaičiaus poreikį ir saugaus ugdymo užtikrinimą;

4. esant ilgalaikei augimo tendencijai, vertinti naujų padalinių steigimo galimybes savivaldybės teritorijoje, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą gyventojams.

Įtraukusis ugdymas.

Mokyklų tinklo pertvarka planuojama vadovaujantis įtraukiojo ugdymo principu, sudarant galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokytis bendrojo ugdymo mokyklose kuo arčiau gyvenamosios vietos. Numatoma užtikrinti ugdymo aplinkos prieinamumą, švietimo pagalbos specialistų paslaugas ir individualizuotą ugdymą pagal mokinių poreikius.

Mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdomi Ukmergės „Ryto“ ugdymo centre ir Ukmergės bendrojo ugdymo mokyklose.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose skaičiaus pokytis pateikiamas lentelėje:

|  | 2021–2022 m. m. | 2022–2023 m. m. | 2023–2024 m. m. | 2024–2025 m. m. | 2025–2026 m. m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradinis ugdymas | 14,99 % | 17,40 % | 16,39 % | 15,20 % | 11,92 % |
| Pagrindinis ugdymas | 9,18 % | 10,02 % | 9,97 % | 11,74 % | 12,34 % |
| Vidurinis ugdymas | 0,91 % | 0,47 % | 1,01 % | 1,24 % | 1,37 % |

Mokinių vežiojimas.

Įgyvendinant Planą, ypatingas dėmesys skiriamas mokinių pavėžėjimo užtikrinimui. Ukmergės rajono savivaldybė disponuoja 23 mokykliniais autobusais, iš kurių 2 yra perduoti naudoti Ukmergės sporto centrui, o 2 – Ukmergės švietimo pagalbos tarnybai. „Ryto“ ugdymo centras papildomai turi ir naudoja 2 mokyklinius autobusiukus. Savivaldybė organizuoja mokinių vežimą į mokyklas ir iš jų, siekdama užtikrinti saugų, savalaikį ir prieinamą mokinių atvykimą į ugdymo įstaigas.

| Mokinių atvežimas iš namų į mokyklą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vežimo būdas | 2021–2022 m. m. | 2022–2023 m. m. | 2023–2024 m. m. | 2024–2025 m. m. | 2025–2026 m. m. |
| Mokyklų transportu | 531 | 560 | 524 | 533 | 494 |
| Maršrutiniu transportu | 288 | 261 | 268 | 235 | 241 |
| Privačiu transportu | 171 | 191 | 194 | 209 | 211 |
| Kitais vežiojimo būdais | 21 | 21 | 16 | 9 | 42 |
| Iš viso: | 1011 | 1033 | 1002 | 986 | 988 |

| Mokinių parvežimas iš mokyklos į namus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vežimo būdas | 2021–2022 m. m. | 2022–2023 m. m. | 2023–2024 m. m. | 2024–2025 m. m. | 2025–2026 m. m. |
| Mokyklų transportu | 533 | 580 | 565 | 587 | 549 |
| Maršrutiniu transportu | 235 | 225 | 220 | 209 | 241 |
| Privačiu transportu | 209 | 188 | 184 | 185 | 191 |
| Kitais vežiojimo būdais | 9 | 17 | 13 | 10 | 35 |
| Iš viso: | 986 | 1010 | 982 | 991 | 988 |

Pedagogai.

Per 2021–2026 m. laikotarpį pedagoginių darbuotojų pareigybių skaičius Ukmergės rajono savivaldybėje sumažėjo nuo 558 iki 531, t. y. 27 pareigybėmis (apie 4,8 proc.). Mažėjimas yra nuoseklus ir kasmetinis, tačiau nėra staigus.

Pedagoginių darbuotojų mažėjimas siejamas su:

– mažėjančiu mokinių skaičiumi savivaldybėje;

– mokyklų tinklo optimizavimu;

– mažesniu klasių komplektų skaičiumi;

– pedagogų amžėjimu ir išėjimu į pensiją.

Kartu pastebima, kad bendras pareigybių mažėjimas nėra proporcingas mokinių skaičiaus mažėjimui, nes dalį pokyčio kompensuoja augantis švietimo pagalbos specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų, psichologų) poreikis dėl įtraukiojo ugdymo plėtros.

Duomenys rodo ilgalaikę, stabilią pedagoginių darbuotojų mažėjimo tendenciją. Tai leidžia prognozuoti, kad artimiausiais metais mokyklų tinklas turės būti planuojamas atsižvelgiant ne tik į mokinių skaičiaus pokytį, bet ir į pedagogų trūkumą bei jų pasiskirstymo netolygumus tarp miesto ir kaimo ugdymo įstaigų.

Todėl sprendimai dėl mokyklų turėtų būti orientuoti į racionalų pedagoginių išteklių panaudojimą, klasių komplektų optimizavimą ir švietimo pagalbos specialistų prieinamumo užtikrinimą.

III SKYRIUS

GIMSTAMUMAS IR PLANUOJAMAS MOKINIŲ SKAIČIUS

Įvertinus Ukmergės rajono demografinius rodiklius, stebima ryški gimstamumo mažėjimo tendencija. 2021 m. rajone gimė 261 kūdikis, 2022 m. – 285, 2023 m. – 226, 2024 m. – 209, o 2025 m. – 169 kūdikiai. Per penkerių metų laikotarpį gimimų skaičius sumažėjo daugiau kaip trečdaliu. Ši tendencija leidžia prognozuoti nuoseklų priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių skaičiaus mažėjimą artimiausiais metais, o vėliau – ir pagrindinio ugdymo pakopos mokinių skaičiaus mažėjimą.

Atsižvelgiant į demografinius pokyčius, planuojant švietimo paslaugų pasiūlą, mokyklų tinklą, klasių komplektavimą bei pedagoginių darbuotojų poreikį, būtina numatyti racionalų išteklių valdymą ir lankstesnius ugdymo organizavimo sprendimus.

Vertinant 2021–2025 m. gimstamumo rodiklius, prognozuojama, kad 2026–2030 m. laikotarpiu į pirmąsias klases ateinančių mokinių skaičius nuosekliai mažės. 2025 m. gimusi vaikų karta sudarys mažiausią per pastarąjį dešimtmetį pirmokų srautą, todėl tikėtinas mažesnis pirmų klasių komplektų skaičius ir mažėjantis bendras mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose. Dėl šių priežasčių savivaldybė, planuodama ugdymo įstaigų veiklą, numato lanksčiau formuoti klasių komplektus, peržiūrėti patalpų panaudojimą, optimizuoti pavėžėjimo organizavimą bei racionaliai planuoti pedagoginių darbuotojų poreikį 2026–2030 m. laikotarpiu. Mažesnėse mokyklose, esant nepakankamam mokinių skaičiui, gali būti taikomas jungtinių klasių komplektavimas, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Pateikiamas preliminarus 2026–2030 m. būsimų pirmokų skaičiaus grafikas.

IV SKYRIUS

MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS UŽDAVINIAI IR PAGRINDINIAI REZULTATŲ RODIKLIAI

Mokyklų tinklo pertvarka yra nuoseklus ir duomenimis grįstas procesas, kuriuo siekiama užtikrinti kokybišką, prieinamą ir tvarią švietimo paslaugų sistemą Savivaldybėje. Atsižvelgiant į demografinius pokyčius, mokinių skaičiaus dinamiką, ugdymo kokybės rodiklius, finansinius ir infrastruktūrinius išteklius, būtina kryptingai planuoti ir įgyvendinti sprendimus, leidžiančius racionaliai organizuoti mokyklų tinklą bei sudaryti lygias galimybes visiems mokiniams.

Pateiktoje lentelėje apibrėžti konkretūs uždaviniai bei pagrindiniai rezultatų rodikliai, kuriais bus vertinama pertvarkos įgyvendinimo pažanga ir poveikis švietimo kokybei, prieinamumui bei efektyvumui. Numatyti rodikliai sudarys prielaidas objektyviai stebėti pokyčius, priimti duomenimis pagrįstus sprendimus ir užtikrinti skaidrų bei atsakingą pertvarkos proceso valdymą.

| UŽDAVINIAI | PAGRINDINIAI REZULTATŲ RODIKLIAI |  |
| --- | --- | --- |
| Užtikrinti tinkamą švietimo paslaugų prieinamumą | Esama būklė 2025 m. | Planuojama 2030 m. |
|  | Vidutinis mokinių skaičius klasėje (komplekte) pagal ugdymo programas: - pradinio ugdymo: Mieste – 18 Kaime – 10 - pagrindinio ugdymo : Mieste – 21 Kaime – 11 - vidurinio ugdymo: Mieste – 25 Kaime – 13 | Vidutinis mokinių skaičius klasėje (komplekte) pagal ugdymo programas: - pradinio ugdymo: Mieste – 18 Kaime – 8 - pagrindinio ugdymo : Mieste – 21 Kaime – 10 - vidurinio ugdymo: Mieste – 25 |
|  | Bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus „Ryto“ ugdymo centrą) 1–4 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis 5,2% | Bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus „Ryto“ ugdymo centrą) 1–4 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis %) Ne daugiau 10% |
|  | Naujai komplektuojamų 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (%) 100% | Naujai komplektuojamų 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (%) 100% |
|  | Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 5, 9, I g., III g. klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių, dalis (%) 100% | Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 5, 9, I g., III g. klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių, dalis (%) 100% |
|  | Pavežamų mokinių dalis: į mokyklą – 510 iš mokyklos – 553 | Pavežamų mokinių dalis: į mokyklą – 550 iš mokyklos – 560 |
| Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (%). Matematika – 53,38% Lietuvių kalba – 54% | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (%). Matematika – 54 Lietuvių kalba – 55 |
|  | Tris ir daugiau VBE išlaikiusių abiturientų dalis (%) 87,23% | Tris ir daugiau VBE išlaikiusių abiturientų dalis (%) 88 |
|  | VBE vidurkiai (%). 2024–2025 m. m. Matematika – 65,74 % Lietuvių kalba – 64,75 % Anglų k. – 79,05 % | VBE vidurkiai (%). Matematika – 67 % Lietuvių kalba – 66 % Anglų k. – 80 % |
|  | Vienam didelių ir labai didelių SUP turinčiam mokiniui tenkantis mokytojų padėjėjų skaičius 0,3 | Vienam didelių ir labai didelių SUP turinčiam mokiniui tenkantis mokytojų padėjėjų skaičius Padidinti (iki 0,5) |
|  | Švietimo pagalbą teikiančių specialistų skaičius 27 | Švietimo pagalbą teikiančių specialistų skaičius Ne mažiau kaip 30 |
|  | Mokytojų iki 29 metų amžiaus skaičius 20 | Mokytojų iki 29 metų amžiaus skaičius Ne mažiau 20 |
| Užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą | Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose 9,8 | Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose 9,8 |
|  | Savivaldybės mokyklose turinčių ne visą krūvį mokytojų skaičius 57 mokytojai | Savivaldybės mokyklose turinčių ne visą krūvį mokytojų skaičius 60 mokytojų |
|  | Mokytojų, mokančių daugiau kaip 1 dalyko skaičius 205 | Mokytojų, mokančių daugiau kaip 1 dalyko skaičius 210 |

___________________

Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo

mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų bendrojo plano

priedas

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO,

LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪROS PERTVARKOS PLANAS

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdomos formaliojo švietimo programos | Mokyklos reorganizavimas, vidaus struktūros pertvarka, pertvarkymas | Planuojama reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkos, pertvarkymo pabaigos data | Mokyklos pavadinimas po reorganizacijos, vidaus struktūros pertvarkos, pertvarkymo | Mokyklos tipas, vykdomos programos po reorganizacijos, vidaus struktūros pertvarkos, pertvarkymo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, vykdomos akredituota vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos |  |  |  |  |  |
|  | Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos Taujėnų skyrius, vykdoma vidurinio ugdymo programa |  |  |  |  | Kasmet analizuoti mokinių ir klasių komplektų skaičių. Esant poreikiui svarstyti struktūros pertvarkos pokyčius. |
| 2. | Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija, vykdomos akredituota vidurinio ir suaugusiųjų vidurinio, pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos |  |  |  |  |  |
|  | Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos Želvos skyrius, vykdoma vidurinio ugdymo programa |  |  |  |  | Kasmet analizuoti mokinių ir klasių komplektų skaičių. Esant poreikiui svarstyti struktūros pertvarkos pokyčius. |
| 3. | Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla, vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas |  |  |  |  | Kasmet analizuoti mokinių ir klasių komplektų skaičių. Esant poreikiui svarstyti struktūros pertvarkos pokyčius. |
| 4. | Ukmergės r. Taujėnų pagrindinė mokykla, vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas |  |  |  |  | Kasmet analizuoti mokinių ir klasių komplektų skaičių. Esant poreikiui svarstyti struktūros pertvarkos pokyčius. |
| 5. | Ukmergės r. Želvos pagrindinė mokykla, vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo skyrius |  |  |  |  | Kasmet analizuoti mokinių ir klasių komplektų skaičių. Esant poreikiui svarstyti struktūros pertvarkos pokyčius. |
| 6. | Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla, vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos |  |  |  |  |  |
| 7. | Ukmergės Senamiesčio progimnazija, vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas Laičių ikimokyklinio ugdymo skyrius |  |  |  |  |  |
| 8. | Ukmergės „Šilo“ progimnazija, vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, priešmokyklinis ugdymas |  |  |  |  |  |
| 9. | Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, vykdomos pradinio, pagrindinio, suaugusių pradinio, pagrindinio, ugdymo programos, produktyvaus mokymo programa, priešmokyklinis ugdymas |  |  |  |  |  |
| 10. | Ukmergės r. Deltuvos pagrindinė mokykla, vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas |  |  |  |  | Kasmet analizuoti mokinių ir klasių komplektų skaičių. Esant poreikiui svarstyti struktūros pertvarkos pokyčius. |
| 11. | Ukmergės r. Vidiškių pagrindinė mokykla, vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas |  |  |  |  |  |
| 12. | Ukmergės r. Veprių mokykla-daugiafunkcis centras, vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas |  |  |  |  | Kasmet analizuoti mokinių ir klasių komplektų skaičių. Esant poreikiui svarstyti struktūros pertvarkos pokyčius, įskaitant galimybę perkelti ikimokyklinį ugdymo grupes į mokyklos pastatą. |
| 13. | Ukmergės Pašilės progimnazija, vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo pirmos dalies programos, ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo skyrius |  |  |  |  | Kasmet analizuoti mokinių ir klasių komplektų skaičių. Esant poreikiui svarstyti struktūros pertvarkos pokyčius. |
| 14. | Ukmergės „Ryto“ ugdymo centras, pagrindinė mokykla, kurioje vykdomos individualizuotos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, specialusis priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas, socialinių įgūdžių programa |  |  |  |  |  |

______________________________