UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS EMOCINĖS PAGALBOS TEIKIMO, SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO

2017 m. birželio 23 d. Nr. 13-1046

Ukmergė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V–190 „Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo”, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 13-485 „Dėl pasirengimo diegti smurto ir patyčių prevencijos sistemą mokyklose”,

t v i r t i n u Socialinės emocinės pagalbos teikimo, smurto ir patyčių prevencijos sistemos diegimo Ukmergė rajono mokyklose“ planą (pridedamas).

Administracijos direktorius                                                              Stasys Jackūnas

Dalė Steponavičienė

Ingrida Krikštaponienė

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. birželio 23 d.

įsakymu Nr. 13-1046

SOCIALINĖS EMOCINĖS PAGALBOS TEIKIMO, SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS SISTEMOS DIEGIMO UKMERGĖS RAJONO MOKYKLOSE

PLANAS

2017-06-23

| Eil. Nr. | Priemonė | Atsakingas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacinių – rekomendacinių pranešimų apie Socialinio emocinio ugdymo (SEU) įgyvendinimą mokyklose parengimas ir pristatymas (mokyklų vadovams, pagalbos mokiniui specialistams, mokytojams). | I. Krikštaponienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė; D. Danielius, Švietimo centro direktorius | II–III ketvirtis |
| 2. | Informacijos apie Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamas įgyvendinti SEU programas pateikimas. | I. Krikštaponienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė | II ketvirtis |
| 3. | Pagalbos mokiniui specialistų poreikio bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose analizė, ir etatų steigimo galimybių aptarimas. | D. Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės I. Krikštaponienė ir R. Bakučionienė Mokyklų vadovai | II ketvirtis |
| 4. | Prevencinių programų kriterijų parengimas. | I. Krikštaponienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė | Birželio mėn. |
| 5. | Savivaldybės rekomenduojamų prevencinių programų mokiniams ir jaunimui, jų tėvams sąrašo parengimas ir viešinimas. | Švietimo centras Pedagoginė psichologinė tarnyba Švietimo ir sporto skyrius | II–III ketvirtis |
| 6. | Mokyklų konsultavimas dėl SEU įgyvendinimo mokyklose, priemonių numatymo Ugdymo planuose 2017/2018 m. m., programų įgyvendinimo. | Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistai (pagal kuruojamas mokyklas) Ukmergės švietimo centras | Iki 2017 m. rugsėjo 1 d. |
| 7. | Anketinės apklausos apie mokinių dalyvavimą prevencinėse programose atlikimas, duomenų analizė, aptarimas mokyklų vadovų pasitarime. | I. Krikštaponienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė; Pedagoginė psichologinė tarnyba |  |
| 8. | SEU įgyvendinimo mokyklose aptarimas | Mokyklų vadovai, pagalbos specialistai Ukmergės rajono vaiko gerovės komisija | 2017 m. gruodžio mėn. |
| 9. | Rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų diskusijos auklėtojo etikos, bendradarbiavimo su tėvais tema organizavimas. | Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė R. Bakučionienė Ukmergės švietimo centras | 2017 m. IV ketvirtis |
| 10. | Gerosios patirties diskusijos „Kaip sekasi įgyvendinti SEU programas ikimokyklinėse įstaigose?“ organizavimas. | Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė R. Bakučionienė; Ukmergės švietimo centras | 2017 m. IV ketvirtis |
| 11. | Savitarpio paramos grupės užsiėmimų vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, emocijų ir elgesio sutrikimų, organizavimas (po 10 užsiėmimų Taujėnų gimnazijoje, Deltuvos, Pabaisko pagrindinėse mokyklose). | Pedagoginė psichologinė tarnybos psichologė, vykdanti direktorės funkcijas, R. Civilkienė ir socialinė pedagogė A. Jasionienė | 2017 m. rugsėjo- gruodžio mėn. |
| 12. | Tėvystės mokymų ,,Efektyvi tėvystė“ organizavimas (ugdymo įstaigose, 12-18 žmonių grupei). | Pedagoginė psichologinė tarnybos psichologė, vykdanti direktorės funkcijas, R. Civilkienė ir socialinė pedagogė A. Jasionienė | Pagal su mokykla suderintą grafiką |
| 13. | Psichologinės pagalbos teikimas mokiniams, patyrusiems smurtą ir smurtavusiems, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams Švietimo įstatymo 231 straipsnio 5–7 dalyse nustatyta tvarka. | Pedagoginė psichologinė tarnyba | Švietimo įstatymo 231 straipsnio 5–7 dalyse nustatyta tvarka. |
| 14. | Seminaro ,,Sunkūs paaugliai“ socialiniams pedagogams, klasių auklėtojams organizavimas. | Pedagoginė psichologinė socialinė pedagogė A. Jasionienė | 2017 m. spalio–lapkričio mėn. |
| 15. | Mokymų ,,Tarpininkas“ klasių auklėtojams organizavimas. | Pedagoginė psichologinė tarnybos psichologės A. Ivanauskienė, V. Vaicekauskienė | 2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. |
| 16. | Seminaro ,,7 efektyvių paauglių įpročiai“ ugdymo įstaigų 7-10 klasių auklėtojams ir mokinių tėvams organizavimas. | Pedagoginė psichologinė tarnybos specialioji pedagogė D. Karvelienė ir logopedė S. Perednienė | 2017 m. lapkričio mėn. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje |
| 17. | Seminaro „Laikas kartu“ (priešmokyklinės amžiaus grupės ir pradinių klasių mokytojams). | Švietimo centro direktorius D. Danielius | 2017 m. rugsėjo–gruodžio mėn. |
| 18. | Seminaro „Paauglystės kryžkelės“ (5-8 klasėse dirbantiems mokytojams) organizavimas. | Švietimo centro direktorius D. Danielius | 2017 m. rugsėjo–gruodžio mėn. |
| 19. | Seminaro „Raktai į sėkmę“ (9-12 klasėse dirbantiems mokytojams) organizavimas. | Švietimo centro direktorius D. Danielius | 2017 m. rugsėjo–gruodžio mėn. |

____________________________